c

雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共长沙市雨花区委宣传部

项目名称： 文明创建

报告日期：2022年3月31日

雨花区财政局（制）

附件1

项目支出绩效报告表

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 文明创建 | 项目编号 |  |
| 项目主要内容 | 根据《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求，按照市文明办重点工作安排和交办任务，全面完成各项创建工作。 |
| 项目实施单位 | 文明办 | 项目主管部门 | 区委宣传部 |
| 项目单位负责人 | 昌名林 | 项目负责人 | 马芳 |
| 项目属性 | √经常性 □ 一次性 □ 新增 □ 延续 |
| 资金总额及构成 | 总额：730.08万元，其中：申请省级财政 万元；申请市级财政60.08万元；区县（市）财政安排670万元。 |
| 项目起止时间 | 2021年1月-2021年12月 |
| 项目立项依据 | 大力培育和践行社会主义核心价值观，全面提升市民素质、提升城市品质、提升文明创建工作水平，弘扬正能量，提升雨花形象。 |
| 可行性研究报告结论 | 无 |
| 专家评审论证结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额 | √是 □否 |
| 是否实行招投标 | □是 √否 |
| 是否实行国库集中支付 | √是 □否 |
| 是否实行资金报账制 | √是 □否 |
| 是否实行工程代理制 | □是 √否 |
| 是否实行投资评审制 | □是 √否 |
| 是否实行合同管理制 | √是 □否 |
| 是否实行财政双控账户管理 | □是 √否 |
| 是否实行财政专户管理 | √是 □否 |
| 资金安排使用情况（单位：万元） |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | 实际支出 | 结余结转金额 |
|  |  |  | 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县财政 |  | 670 | 670 | 100 | 1月 | 517.57 | 77.25% | 152.43 |
| 市级财政 | 2.60 | 117.48 | 120.08 | 100 | 1-9月 | 60.08 | 50.04% | 60 |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2.60 | 787.48 | 790.08 | 100 | 1-9月 | 577.65 | 73.12% | 212.43 |
| 预算执行情况（单位：万元） |
| 经济支出科目 | 预算支出内容 | 资金调整内容 | 实际支出 | 资金支出及调整依据 |
| 办公费 | 抽调人员中餐充值、文印费、日常办公耗材等 | 无 | 5.4 |  |
| 劳务费 | 创建办抽调人员补助 | 无 | 7.50 |  |
| 委托业务费 | 文明创建彩铃及活动 | 无 | 47.40 |  |
| 其他商品和服务支出 | 文明创建以奖代拨、省检、国检、公益广告制作等 | 无 | 477.95 |  |
| 对个人家庭补助支出 | 市级拨付文明城市创建奖励 | 无 | 39.40 |  |
| 合计 |  |  | 577.65 | - |
| 资金指标明细 |
| 下达时间 | 下达金额（万元） | 指标文号 | 备注 |
| 1月 | 670 | 雨预安字〔2021〕1号 | 年度预算 |
| 1月 | 2.60 | 转预内字〔2021〕1号 | 市级拨付移风易俗十佳社区、基层乡贤奖励 |
| 2月 | 4.60 | 财预字〔2021〕0074号 | 市级拨付“讲文明树新风”公益广告项目奖补资金 |
| 6月 | 50.00 | 财预字〔2021〕0160号 | 市级拨付文明城市创建奖励 |
| 8月 | 14.00 | 财预字〔2021〕0243号 | 市级拨付2020年度文明村镇、社区表彰 |
| 9月 | 38.88 | 财预字〔2021〕0294号 | 市级拨付2020年度文明城市创建工作个人奖励表彰 |
| 11月 | 10.00 | 财预字〔2021〕0416号 | 市级拨付中央补助地方公共文化服务体系建设 |
| 合计 | 790.08 |  |  |
| 项目组织实施管理情况 |
| 项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 《中共长沙市雨花区委宣传部政府采购内部控制制度》 |
|  | 具体工作措施 | 加强督查督办，提升创建合力，提质硬件，提标软件；开展先进典型培育推介和宣传学习活动；加强《长沙市文明行为促进条例》的宣讲，督促强执法；持续开展新时代文明实践工作和志愿服务活动等。 |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |
|  | 项目完工验收情况 | 已完成 |
| 绩 效 目 标 情 况 | 项目实际产出 | 11所少年宫，2个心理健康辅导站示范站，2个家庭教育服务站示范站，1个中心、13个实践所、162个实践站，若干个基地，246个志愿服务组织、124545名志愿者，2名全国道德模范（提名奖），14名中国好人，1个全国文明家庭，2个全国美德少年，一个全国十佳最美孝心少年，1个省新时代好少年等先进典型 |
|  | 项目实际效益 | 完成了市文明办的重点工作安排和交办任务。大力培育和践行社会主义核心价值观，全面提升市民素质、提升城市品质、提升文明创建工作水平，弘扬正能量，提升雨花形象。 |
|  | 问题与分析 | 无 |
|  | 整改落实情况 | 无 |
| 绩 效 评 价 情 况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目：√是 □否 |
|  |  | 是否引入第三方评价机构：□是 √否 机构名称： |
|  | 上年度评价后改进措施 | 无 |
|  | 人员安排 |  |
|  | 实施步骤 |  |
| 存在问题与建议 |
| 问题 | 建议 |
| 无 | 无 |
| 绩效评价自评表 |
| 指标名称 | 权重（%） | 目标值 | 自评得分 | 指标说明 |
| 一、投入 | 20.00 |  | 20 |  |
| （一）项目立项 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、项目立项规范性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 2、绩效目标合理性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 3、绩效指标明确性 | 4.00 | 4 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| （二）资金落实 | 8.00 |  | 8 |  |
| 1、资金到位率 | 4.00 | 4 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 2、到位及时率 | 4.00 | 4 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
| 二、过程 | 30.00 |  | 30 |  |
| （一）业务管理 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 2、制度执行有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
| 3、项目质量可控性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| （二）财务管理 | 18.00 |  | 18 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 2、资金使用合规性 | 10.00 | 10 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 3、财务监控有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 个性指标 | 50.00 | 50 | 45 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 总 分 | 100 | 100 | 95 |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见 | 主管部门（盖章）： |

附2：

财政支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

区精神文明建设指导委员会办公室,在区委宣传部内挂牌，下设雨花区未成年人思想道德建设中心（副科级事业单位）。文明办主任1人、副主任1人均属宣传部行政编，区未成中心5人为事业编制。实有在编人数4人，创建办抽调人员8人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

文明城市创建工作是一项系统工程，也是一项长期任务。严格按照《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》和长沙市城市文明程度指数测评、长沙市行业文明程度指数测评要求，紧紧围绕区委中心工作，加快构建更高水准文明城市建设新常态，以更硬更实的举措保常态、惠民生，擦亮“全国文明城市”这块金字招牌。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

本年度年初预算670万元，上年度市级结余资金2.6万元，市级拨付资金117.48万元，申请留用资金212.43万元（市级资金60万元、区级资金152.43万元），本年度支出577.65万元（其中上级补助资金60.08万元）。

文明创建主要用于2020年10月至2021年9月份以奖代拨工作经费275.70万元，2021年精神文明奖励38.92万元，2020年度雨花区城乡学校少年宫区级配套经费44.9万元，市级拨付市文明社区（小区）文明村镇奖励，2021年度市级文明创建工作表彰奖励55.48万元，市级公益广告制作奖励4.6万元，省检、国检户外宣传公益广告制作及《长沙市民文明公约》，《长沙市民文明手册》，社会主义核心价值观，日常宣传资料印刷51万元，“雷锋号护学岗”、红网新媒体集团宣传合作34万元，《扣好人生第一粒扣子》、顽瘴痼疾视频制作、文明创建视频彩铃制作35.36万元，日常抽调人员中餐充值、2020年四季度文明网络传播员劳务费8.3万元，慰问中国好人、全国文明家庭、美德少年、道德模范，日常工作加班餐等29.39万元。

（二）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

该项目资金共计支出577.65万元，其中，①市财政补助资金60.08万元（市级文明社区、村镇等配套奖励），②区财政拨入经费670万元（全区文明创建工作经费，152.43万元申请下年度留用资金）。

该项目资金均已根据年初预算和工作实际情况，按程序拨付、使用，按照要求进行公开。

三、项目资金安排情况

本项目资金安排没有存在“散、小、乱”；没有多头申报、重复安排资金的情况；没有通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；没有存在不按专家评审结果确定项目的情况，区级配套资金按时拨付到位。

四、项目资金使用情况

严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。会计核算规范、严格资金管理，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，无资金缺口或沉淀，无低效无效和浪费行为，无项目资金支出进度缓慢，无挤占挪用或套取资金等现象。

五、项目资金绩效完成情况

大力推进机制建设，强化了文明创建制度保障。一是切实提高工作站位，深入实施十大工程，强化了文明创建品质提升。二是提效“三清”行动。三是提质“三化”设施。着力打造品牌项目，强化了文明实践深入推进。一是推进新时代文明实践中心（所、站）建设。对标对表《建设新时代文明实践中心指导手册》，明确“中心+所+站+基地”四级架构，打造区级实践中心1个、街镇实践所13个、社区（村）实践站和基地166个、实践项目4个，创建市级试点所（站）18个、区级试点站18个，通过打造一个区级品牌，深化金科园等六大品牌站点建设，发挥各级试点示范作用，形成“1+6+X”新时代文明实践品牌建设格局。二是打造“文明三新”品牌。以“传播新思想、弘扬新风尚、推动新实践”为品牌理念，组建“雨花时代先声”理论宣讲志愿服务队，建立区级百人宣讲团和街镇群众宣讲团，在全区范围内广泛组织开展《就认这个理》互动式理论微宣讲、“学习强国”学习达人竞赛等活动，受众10万余人次。以传统节日、重要时间节点为契机，全年开展区级及以上级别的群众性精神文明创建活动119场次，传播了新思想，弘扬了新风尚。三是做实志愿者服务品牌。以“雷锋志愿者在行动”系列主题活动为统揽，深入开展“庆祝建党100周年”红色志愿服务活动。建立“158N”志愿服务体系，抓好社区专职“雷锋志愿者”管理培训，组织7万余名志愿者定期开展文明在楼道、文明在小区、文明在市场等志愿服务活动近6000次。创新“雷锋号护学岗”品牌项目，在全区365所中小学校、幼儿园设立了“雷锋号护学岗”，建立健全隐患排查整治机制、督促检查机制、考评问责机制，实行“周督查、月调度、季讲评、年考核”的工作运行机制，有效消除了校园周边安全隐患，将小小护学岗打造成“安全保护神、友好策源地、文明风向标、联动守望桥”。深入培育先进典型，强化了文明典型宣传推介。建立“发现—培育—推介”的典型推评工作机制，加大先进典型的推评力度，举办了“最美雨花、德耀湖湘——第六届长沙市道德模范事迹宣讲雨花区专场报告会”。2021年，火车南站地区综管办被授予第六批全国学雷锋活动示范点称号，长沙“和谐号”高铁志愿服务联盟荣获全国最佳志愿服务组织，成功推介全国新时代好少年陈羽析、湖南省新时代好少年张楚珺、湖南省道德模范张涤等先进模范，以及2名长沙市新时代好少年、2名湖南好人、4名长沙好人、1个省级文明单位、15个市级文明（标兵）单位等一批全国、省、市级先进典型。

【未成年人思想道德建设】倾力打造“五力小雨花”品牌，设立魄力小雨花、悟力小雨花、活力小雨花、魅力小雨花、毅力小雨花标识，开展区级“扣好人生第一粒扣子”活动近百场，组织全区13万中小学共看“雨花少年自奋进 强国有我担使命”开学第一课、“湘江说理”等，开展新时代好少年推选，今年以来获“全国新时代好少年”荣誉称号1人，获“新时代湖南好少年”荣誉称号1人，获“新时代长沙好少年”荣誉称号4人。扎实推进群众性精神文明创建活动，组织开展2020年度区级文明校园、文明家庭等创建活动，评选出20户区级“文明家庭”，14所区级“文明校园”。积极参与申报各项荣誉，其中申报创建全国文明校园先进学校——砂子塘湘天小学，市级“复兴少年宫”——幸福里社区、石燕湖小学。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析或有关建议

主要工作成效：一是大力推进机制建设，强化了文明创建制度保障。二是深入实施十大工程，强化了文明创建品质提升。三是着力打造品牌项目，强化了文明实践深入推进。四是深入培育先进典型，强化了文明典型宣传推介。

存在的问题是按照2021年度部门预算，年底有部分专项支出未办理完审批流程，导致项目资金实际支出率只达到73.12%，未百分百完成任务目标。改进措施是根据年度文明创建工作设定目标，严格执行部门预算，加快财政资金支付进度，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

后续工作计划

一是提升站位抓创建。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣落实中央和省委市委决策部署，推动新时代精神文明建设高质量发展。

二是压实责任抓创建。发挥好牵头谋划、统筹协调、督促落实等作用，完善联席会议、创建指导等制度，把精神文明建设融入业务工作、行业管理、社会治理等各方面，推动文明创建常态长效。

三是广泛发动抓创建。积极引导社会组织、志愿队伍、居民群众参与创建工作，充分发挥新时代文明实践中心、所、站阵地作用，推动新时代文明实践工作落到实处，时刻把“群众要什么”放在心上，切实做到服务群众、凝聚群众，营造风清气正的社会文明风尚。