雨花区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

预算编码       088

报告日期：   2022年 4月7日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0%-10%（含），计4分；10%-20%（含），计3分；20%-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 12 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 10 | 66.67 |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 |  | 0.5 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 0.5 |  |
| 项目支出： | 413 | 358 | 453 |
| 1、业务工作专项 | 413 | 358 | 453 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 25.25 | 27.31 | 22.62 |
| 其中：办公经费 | 5.51 | 5.2 | 5.2 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.4 | 3 | 2.78 |
| 会议费、培训费 | 0.6 | 1.6 | 0.78 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会是根据雨编发〔2013〕9号文件的通知成立的，具体负责雨花现代物流园的规划、建设和管理等日常工作，是区政府管理全额拨款事业单位，人员编制数15人，目前在编人数为10人。

- 部门职能职责

（1）负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划，负责制定园区产业规划和组织实施；

（2）负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作；

（3）负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续；

（4）负责协助处理土地统一开发、利用和管理；

（5）负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处等管理工作。

2. 机构设置

内设办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年部门基本支出257.71万元，其中：人员经费235.09万元，日常公用经费22.62万元。

本期无公务用车运维费、无公务接待费。

（二）专项支出

1、专项资金438万元，包括聘用人员经费220万元、后勤保障80万元、食堂经费30万元、招商引资10万元、办理土地统征和项目拆迁5万元、安全生产、环境保护、违章建（构）筑物和渣土管理13万元、宜居城市防范化解风险经费（追加）80万元。

2、专项支出决算数453.33万元，占总支出的66.43%。主要聘用人员经费219.92万元、后勤保障78.07万元、食堂经费29.64万元、招商引资9.76万元、办理土地统征和项目拆迁5万元、安全生产、环境保护、违章建（构）筑物和渣土管理12.63万元、宜居城市防范化解风险经费（追加）80万元和上年结余资金18.31万元。

3、专项资金均专款专用，按照“三重一大”议事制度和区财政局的报账程序进行资金预算、使用等管理工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项实施财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，严格执行政府采购和招投标制度。

- 专项管理情况分析

遵守财经纪律，严格执行中央八项规定，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

- 资产管理情况

建立健全资产管理制度。按照合理、节约、有效的原则进行配置，资产由办公室统一采购、统一管理。固定资产处置由办公室统一负责， 严格按照财政、国资中心相关流程和规定办理。

五、部门整体支出绩效情况

1、集聚动能，深化改革，发展活力持续释放

一是加大招商力度。对接企业涵盖冷链物流、物流地产、跨境电商等多个行业共计20余家，其中包括广州城投、京东、顺丰等意向入园企业，围绕“总部+主导产业+电商物流”全产业链，补链强链延链，为招引“新业态”做实基础，实行企业科学动态管理，储备后续发展力量。二是加快项目引进。稳投资、稳外资，完成外商直投1000万美元。针对地块情况，制定“4+X”的入园指标精确招商，筛选择优“三类500强”企业落地园区。目前，已与京东集团达成初步合作意向，该项目意向投资总额约4.68亿元，预计外商直投约1500万美元。

2、紧盯目标，科学铺排，项目建设加速推进

一是聚能产业建设，打造“强引擎”。红星全球农批中心一期、普洛斯、万纬、宝湾等项目均已正式运营；盒马鲜生项目完成部分桩基施工，华泽、禧相连项目已完成土方和桩基施工，宏泰正在进行桩基作业；今年完成出让面积共计271亩，分别于8月24日、9月27日、11月24日，由长沙市东星仓储有限公司、湖南丰彩好润佳智慧商贸有限公司、湖南普鑫物流有限公司成功摘牌。二是聚焦PPP项目推进，改善“硬环境”。保障基础设施，疏通自身脉络，目前实现一期四条道路的竣工通车，二期侯照路（柳树塘路-时代阳光大道）、柳树塘路（红旗路-川河路）已完成竣工验收并提前通车，沁福路（红旗路-侯照路）完成部分主体工程施工，杨子路（跳马边界-时代阳光大道）完成部分路基土石方施工。三是聚力拆迁腾地，强化“驱动力”。今年启动拆迁腾地共540亩，发布仓储9号地、26号地及商业商务8号地征地安置补偿公告。配合城投、街、镇及各职能部门完成仓储18号地、1号地西及黄梅冲东路房屋、青苗设施调查，整理结算数据。商业商务6-3号地顺利通过市土委会审核具备挂牌条件。

3、服务提效，落在实处，赋能企业高质量发展

一是协助报建，为企业建设减负。全力配合产业项目报建、PPP项目工规证办理。盒马鲜生项目、华泽供应链项目、宏泰物流中心项目城市建设配套费用经协调对接，将项目并入省级园区报建，为企业节省报建费共2189万元。二是搭建平台，为企业运营减压。围绕产业项目、生鲜和快消品等中小企业融资需求搭建平台，主办“银政企”对接活动，组织工行、建行等10家银行，入园企业、湖南省果品协会、红星全球农批中心等100余家企业参会，活动现场签约金额约5.5亿元。三是保障要素，为企业包袱减重。助推电力增容扩容，配合全市电力设施布局规划，与区工信局多次现场踏勘川河中110KV变电站、新兴变电站选址位置，将仓储新增3号地地块西北边有效用地作为川河中110KV变电站绿地占补平衡用地；完成中心62根高压线杆的下地工作，加速线杆所在路段的地下电力管网建设，同时积极协调电力部门，精简程序、做足措施。

- 存在的主要问题

1、预算编制前瞻性有待加强；

2、绩效指标评价体系运用不够系统和完善；

3、个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

- 改进措施和有关建议

1、着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。

3、着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。