雨花区20 21    年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  :  长沙市雨花区统计局

项目名称 :     统计普查业务

报告日期：   2022年  4 月  9日

雨花区财政局（制）

项目支出绩效报告表

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 统计普查 | 项目编号 |  |
| 项目主要内容 | 2021年度的人口普查工作，主要是主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。工作内容主要有：普查指导员和普查员选聘及培训，普查摸底，普查登记复，普查数据质量检查、审核与验，普查事后质量抽，普查数据汇总，普查数据评估与发布，普查资料开发与共享、利用，普查总结与表彰等。 |
| 项目实施单位 | 雨花区统计普查中心 | 项目主管部门 | 雨花区统计局 |
| 项目单位负责人 | 程钰超 | 项目负责人 | 程钰超 |
| 项目属性 | (经常性 □ 一次性 □ 新增 □ 延续 |
| 资金总额及构成 | 总额：280万元，其中：申请省级财政 0 万元；申请市级财政 0 万元；区县（市）财政安排280万元。 |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
| 项目立项依据 | 中华人民共和国国务院令第576号全国人口普查条例。雨花区第七次人口普查预算说明及明细。 |
| 可行性研究报告结论 | 为全面掌握全国人口的基本情况，为制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务，国务院规定的每10年一次在全国范围内开展的大型国情国力调查。 |
| 专家评审论证结论 |  |
| 是否实施政府采购及采购金额 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行招投标 | □ 是 (否 |
| 是否实行国库集中支付 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行资金报账制 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行工程代理制 | □ 是 ( 否 |
| 是否实行投资评审制 | □ 是 ( 否 |
| 是否实行合同管理制 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行财政双控账户管理 | □ 是 ( 否 |
| 是否实行财政专户管理 | □ 是 ( 否 |
| 资金安排使用情况（单位：万元） |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | 实际支出 | 结余结转金额 |
|  |  |  | 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县财政 | 0 | 280 | 266.26 | 100 | 2021 | 266.26 | 100 | 0 |
| 市级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0 | 280 | 266.26 | 100 | 2021 | 266.26 | 100 | 0 |
| 预算执行情况（单位：万元） |
| 经济支出科目 | 预算支出内容 | 资金调整内容 | 实际支出 | 资金支出及调整依据 |
| 办公费 | 办公用品、电脑硬件升级等 |  | 19.94 |  |
| 印刷费 | 下拨街道普查工作经费 |  | 6 |  |
| 租赁费 | 支出结转 |  | 0.06 |  |
| 会议费 | 培训用品 |  | 0.1 |  |
| 培训费 | 国家局跟班学习费用 |  | 1.26 |  |
| 公务接待费 | 国家局服务司调研接待 |  | 0.06 |  |
| 劳务费 | 普查编码、下拨普查工作经费 |  | 21.53 |  |
| 委托业务费 | 下拨工作经费、两员经费、指导员工资、人普课题开发等 |  | 138.01 |  |
| 其他商品和服务支出 | 普查员工资、社区统计岗位工资、补贴、雇员分级管理工资、人普先进表彰等 |  | 79.3 |  |
| 合计 |  |  | 266.26 | - |
| 资金指标明细 |
| 下达时间 | 下达金额（万元） | 指标文号 | 备注 |
| 2021年1月 | 280 | 雨财安字[2021]1号 | 包括办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。 |
| 合计 | 280 |  | - |
| 项目组织实施管理情况 |
| 项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国国务院令第576号全国人口普查条例》、《雨花区街道（镇）推进工作综合考评标准》 |
|  | 具体工作措施 | 按普查方案要求，依次进行了机构成立、经费预算、物资采购、两员清查培训、综合试点、动员部署、划分普查区、绘制地图、全面宣传、入户清查等第七次全国人口普查各项工作。 |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 |  |
|  | 项目完工验收情况 | 本项目目标基本已完成 |
| 绩 效 目 标 情 况 | 项目实际产出 | 普查工作按上级要求按质按量限时内完成；对全区人口普查数据进行普查事后质量抽，普查数据汇总，普查数据评估与发布，普查资料开发与共享、利用，普查总结与表彰等。 |
|  | 项目实际效益 | 通过大型普查项目，为国家政府的人口政策的制定调整完善提供真实有效的数据依据，这对推动人口结构优化，促进人口素质提升，促进我国全面建成小康社会，具有十分重要的意义。 |
|  | 问题与分析 | 基层普查员绝大多数为兼职，加之基层事务繁重，没有更多的时间和精力去学习和钻研统计业务知识，难以适应新形势下统计普查工作。 |
|  | 整改落实情况 | 提高基层统计队伍稳定性，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照推动高质量发展的要求，与时俱进及时学习数字经济、“三新”经济等新的统计业务知识和新技术手段的使用。 |
| 绩 效 评 价 情 况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： □是 □否 |
|  |  | 是否引入第三方评价机构： □是 □否 机构名称： |
|  | 上年度评价后改进措施 |  |
|  | 人员安排 |  |
|  | 实施步骤 |  |
| 存在问题与建议 |
| 问题 | 建议 |
| 基层普查员业务水平还待提升 | 稳定队伍，加大培训力度 |
| 绩效评价自评表 |
| 指标名称 | 权重（%） | 目标值 | 自评得分 | 指标说明 |
| 一、投入 | 20.00 |  | 20 |  |
| （一）项目立项 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、项目立项规范性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 2、绩效目标合理性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 3、绩效指标明确性 | 4.00 | 4 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| （二）资金落实 | 8.00 |  | 8 |  |
| 1、资金到位率 | 4.00 | 4 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 2、到位及时率 | 4.00 | 4 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
| 二、过程 | 30.00 |  | 30 |  |
| （一）业务管理 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 2、制度执行有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
| 3、项目质量可控性 | 4.00 | 4 | 3 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| （二）财务管理 | 18.00 |  | 18 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 2、资金使用合规性 | 10.00 | 10 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 3、财务监控有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 个性指标 | 50.00 | 50 | 43 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 总 分 | 100 | 100 | 91 |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见 | 主管部门（盖章）： |

财政支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

我局是区人民政府主管区域内国民经济与社会发展统计工作、实施经济运行监测的职能部门。负责贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市、区规定的各类调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；领导和协调各街道、乡（镇）、各部门、各单位的统计业务工作，组织各类全区性的普查和专项调查；负责收集、整理、提供全区性的经济、社会、科技等基本统计资料，定期发布全区国民经济与社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督；提供统计信息和咨询服务；组织指导全区统计教育、统计宣传、统计专业技术资格考试和统计人员培训工作。

（二）项目基本情况。

年度预算绩效目标：全面掌握全区人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。查清人口在数量、结构、分布和住房等方面的变化情况，对于科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实施可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

绩效指标设定包括产出和效益目标。其中产出目标有普查工作按上级要求按质按量限时内完成；对全区人口普查数据进行普查事后质量抽，普查数据汇总，普查数据评估与发布，普查资料开发与共享、利用，普查总结与表彰等。其中效益目标有通过大型普查项目，为国家政府的人口政策的制定调整完善提供真实有效的数据依据，这对推动人口结构优化，促进人口素质提升，促进我国全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

本项目主要包括：普查指导员和普查员选聘及培训，普查摸底，普查登记复，普查数据质量检查、审核改错，普查事后质量核查，查遗补漏、行业编码，普查数据汇总，普查数据评估与发布，普查资料开发与共享、利用，普查总结与表彰等。

本项目属于经常性项目。项目立项依据中华人民共和国国务院令第576号全国人口普查条例。雨花区第七次人口普查预算说明及明细。

二、项目资金安排、使用及管理情况

本项目年初财政预算资金280万元，全部为区级财政资金，资金都及时到位。

本项目共使用金266.26万元，结余13.74万元由区财政局收回。所有使用资金都符合财务管理要求，按时按质按量完成了项目工作，没有挤占挪用和套取资金的现象。

三、项目组织实施情况

自立项后，单位加强对项目的管理，主管领导经常性过问项目建设情况，财务领导也对项目开展情况进行检查监督。项目从始至终的各项手续完备，符合规范。

四、项目绩效情况

为保证人口普查的数据质量，一是指导员全程跟随。区、镇普查指导员多次跟随普查员入户，定期召开交流会，根据入户过程中存在的问题提出针对性的措施，强化普查试点情况的收集、汇总和反馈工作，随时掌握普查登记情况。二是出台保密制度。为了确保公民个人信息安全，区人普办出台了《雨花区第七次全国人口普查保密工作制度》，要求全区各级人口普查有关人员全部必须签订《雨花区第七次全国人口普查保密承诺书》，在普查工作过程中严格按规定对采集到的人口信息进行管理、交接和保存。三是质量保障有章可循。区人普办出台了《雨花区第七次全国人口普查质量控制办法》，区普查办和各街道（镇）按质量抽查办法严格开展质量核查工作。区普查办专门安排了1人在清查期间每天随机抽一个社区对已清查的人口信息进行电话核查，区人普办人员分别对自己联点的街道每周随机抽查2-3个社区人口信息进行核查。核实普查员是否上门、指标填写是否属实等情况，并于每周工作例会上通报了抽查的详细情况。

五、后续可完善方面

认真分析区域人口数据情况，及时整理，并进行有价值的课题研究，以期反映雨花经济发展以来的人口变化和特点，准确研判当前及今后人口结构中出现的新情况、新问题和新动向，给区委区政府的相关决策做好参谋服务。