## Sheet1
牛角冲路施工图预算（补充预算部分）
序号 | 项目名称 | 涉及金额（万元） | 备注
一、缺项漏项问题
1 | 新老路面搭接设计图及相关工程量 | 2.27 | 设计单位图纸缺漏
2 | 管道开挖图纸及地勘报告中有石方，工程量编制未有石方开挖工程量 | 21.81 | 预算编制单位缺漏
3 | 设计图纸中要求桩号K0+026至桩号K0+090需回填30cm级配砂砾作为透水层，但工程量中无级配砂砾工程量 | 24.65 | 预算编制单位缺漏
4 | 优惠率调整 | 22.8 | 预算编制单位缺漏
5 | 管道基础模板 | 0.47 | 预算编制单位缺漏
6 | 盲沟及半填半挖工程量未计 | 28.06 | 预算编制单位缺漏
7 | 树池砌筑中格栅篦子 | 2.24 | 设计单位图纸缺漏
8 | 牛角冲路桩号K0+026-K0+090，软基开挖换填工程量未计 | 66.03 | 预算编制单位缺漏
9 | 路面设计标高调整及原地貌复测 | 23.21 | 设计单位与产业项目对接
10 | 交通设施缺少后台设备等工程量 | 4.97 | 设计单位图纸缺漏
11 | 牛角冲路道路中心护栏
12 | 限速标志及禁停标志单独立柱及基础 |  | 预算编制单位缺漏
13 | 8、预算中电力电缆110m，工程量不足，核算扬子路交叉口电力电缆约335m，候照路本项目实施范围电力电缆约55m，合计电力电缆长度约390m。 |  | 预算编制单位缺漏
14 | 高清电子警察中缺少摄像机同步电源、高清镜头、防护罩、防雷装置等项目 |  | 职能部门标准提高
二、设计规范、相关标准要求
2 | HDPE钢带增强结构壁管，环刚度不小于12.5KN/M2。HDPE管道及钢筋混凝土管的价格过低，请按最新造价信息价调整价格。 | 31.45 | 预算编制单位套用单价错误
三、开工前准备项目
1 | 水系改造，牛角冲路排水接口临时出口为K0+024处采用埋管接入附近水系，长度64m，DN1500。 | 8.06 | 现状变化造成工程量变化
合计 |  | 236.02