## Sheet1
侯照路施工图预算表（补充预算部分）
序号 | 项目名称 | 涉及金额（万元） | 备注
一、缺项漏项问题
1 | 潮湿路段铺设15cm碎石垫层 | 52 | 预算编制单位漏项
2 | 池塘清淤回填土工格栅未计 | 5 | 预算编制单位漏项
3 | 土方原工程量计算表计算错误，设计重新校对后补充土方量 | 113 | 预算编制单位漏项
二、设计规范、相关标准要求
1 | 根据湘2015SZ101城市道路建设图集要求，路面结构及水稳层需要调整 | 369.43 | 设计标准提高及建设单位提质提档要求
2 | 绿化技术交底要求变更苗木、增加绿化隔离栏杆、增加树穴做法 | 46.87 | 园林部门提质要求
3 | 交通设施增加要求 | 119.49 | 交警部门提质要求
三、原计价文件漏算、错算、单价错误
1 | 混凝土侧石单价问题、路沿石单价问题及漏算图纸垫层混凝土问题 | 17 | 预算编制单位漏项
2 | 沟槽土方及包干价按合同不优惠问题 | 12.48 | 预算编制单位未调整
3 | 边坡支护清单未按照原设计图纸进行套用定额及计价 | 141 | 预算编制单位套用单价错误
4 | 绿化喷射有机材单价过低 | 20 | 预算编制单位套用单价错误
5 | 高韧聚酯有纺土工布单价调整 | 77.84 | 预算编制单位套用单价错误
6 | 土方、回填砂石等包干价优惠问题、土石方工程量计算错误问题 | 102.5 | 预算编制单位套用优惠率及计算错误
7 | HDPE管道级别调整问题 | 10 | 预算编制单位套用单价错误
合计 |  | 1086.61